## scenario
Job_Name | Job_Index | Arrival_Date | Due_Date | Operation_Name | Operation_Index | Order | Start_Date | Finish_Date | Machine 0 | Machine 1 | Machine 2 | Machine 3 | Machine 4 | Machine 5 | Machine 6 | Machine 7 | Machine 8 | Machine 9
J-0 | 0 | 0 | 120 | O-00 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 19 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 13 | 14 | 19 | 0
J-0 | 0 | 0 | 120 | O-01 | 1 | 1 | 15.5 | 28.5 | 12 | 0 | 0 | 14 | 15 | 12 | 15 | 0 | 12 | 11
J-0 | 0 | 0 | 120 | O-02 | 2 | 2 | 28.5 | 38.5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 12 | 0 | 10
J-0 | 0 | 0 | 120 | O-03 | 3 | 3 | 38.5 | 48.25 | 8 | 10 | 9 | 8 | 0 | 11 | 12 | 9 | 0 | 11
J-0 | 0 | 0 | 120 | O-04 | 4 | 4 | 48.25 | 68.25 | 22 | 17 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20
J-0 | 0 | 0 | 120 | O-05 | 5 | 5 | 68.25 | 84.25 | 14 | 15 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 16 | 16 | 15
J-1 | 1 | 7 | 54 | O-10 | 6 | 0 | 7 | 24.4444 | 17 | 20 | 15 | 0 | 19 | 19 | 15 | 20 | 15 | 17
J-1 | 1 | 7 | 54 | O-11 | 7 | 1 | 24.4444 | 28.4444 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
J-1 | 1 | 7 | 54 | O-12 | 8 | 2 | 28.4444 | 34.873 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7
J-1 | 1 | 7 | 54 | O-13 | 9 | 3 | 34.873 | 47.123 | 12 | 14 | 0 | 10 | 13 | 14 | 11 | 0 | 13 | 11
J-2 | 2 | 9 | 55 | O-20 | 10 | 0 | 9 | 13.8571 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0
J-2 | 2 | 9 | 55 | O-21 | 11 | 1 | 13.8571 | 19.6071 | 7 | 5 | 7 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5
J-2 | 2 | 9 | 55 | O-22 | 12 | 2 | 19.6071 | 23.6071 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4
J-2 | 2 | 9 | 55 | O-23 | 13 | 3 | 23.6071 | 38.1071 | 16 | 15 | 0 | 16 | 0 | 15 | 14 | 15 | 12 | 13
J-2 | 2 | 9 | 55 | O-24 | 14 | 4 | 38.1071 | 43.996 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6
J-2 | 2 | 9 | 55 | O-25 | 15 | 5 | 43.996 | 49.3294 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0
J-3 | 3 | 11 | 56 | O-30 | 16 | 0 | 11 | 19.2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8
J-3 | 3 | 11 | 56 | O-31 | 17 | 1 | 19.2 | 35.325 | 15 | 14 | 0 | 12 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 0
J-3 | 3 | 11 | 56 | O-32 | 18 | 2 | 35.325 | 39.925 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6
J-3 | 3 | 11 | 56 | O-33 | 19 | 3 | 39.925 | 52.0679 | 10 | 13 | 14 | 0 | 14 | 0 | 10 | 12 | 12 | 0
J-4 | 4 | 16 | 78 | O-40 | 20 | 0 | 16 | 29.8333 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 14 | 13
J-4 | 4 | 16 | 78 | O-41 | 21 | 1 | 29.8333 | 43.7083 | 0 | 15 | 15 | 12 | 0 | 13 | 12 | 16 | 14 | 14
J-4 | 4 | 16 | 78 | O-42 | 22 | 2 | 43.7083 | 63.8194 | 24 | 0 | 18 | 20 | 17 | 18 | 22 | 22 | 23 | 17
J-4 | 4 | 16 | 78 | O-43 | 23 | 3 | 63.8194 | 64.8194 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
J-4 | 4 | 16 | 78 | O-44 | 24 | 4 | 64.8194 | 67.8194 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
J-4 | 4 | 16 | 78 | O-45 | 25 | 5 | 67.8194 | 72.9623 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4
J-5 | 5 | 18 | 42 | O-50 | 26 | 0 | 18 | 35.7778 | 18 | 16 | 16 | 20 | 20 | 21 | 15 | 19 | 0 | 15
J-5 | 5 | 18 | 42 | O-51 | 27 | 1 | 35.7778 | 36.7778 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
J-5 | 5 | 18 | 42 | O-52 | 28 | 2 | 36.7778 | 40.7778 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4
J-5 | 5 | 18 | 42 | O-53 | 29 | 3 | 40.7778 | 48.9206 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 9 | 8 | 0
J-6 | 6 | 24 | 68 | O-60 | 30 | 0 | 24 | 28 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4
J-6 | 6 | 24 | 68 | O-61 | 31 | 1 | 28 | 33 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5
J-6 | 6 | 24 | 68 | O-62 | 32 | 2 | 33 | 53.3333 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 0 | 20 | 20
J-6 | 6 | 24 | 68 | O-63 | 33 | 3 | 53.3333 | 70.1333 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 17 | 16
J-6 | 6 | 24 | 68 | O-64 | 34 | 4 | 70.1333 | 76.0083 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5
J-7 | 7 | 27 | 72 | O-70 | 35 | 0 | 27 | 43 | 17 | 16 | 16 | 17 | 13 | 18 | 17 | 15 | 13 | 18
J-7 | 7 | 27 | 72 | O-71 | 36 | 1 | 43 | 49 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0
J-7 | 7 | 27 | 72 | O-72 | 37 | 2 | 49 | 56.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 7
J-7 | 7 | 27 | 72 | O-73 | 38 | 3 | 56.2 | 73.95 | 20 | 20 | 15 | 14 | 19 | 0 | 18 | 0 | 20 | 16
J-7 | 7 | 27 | 72 | O-74 | 39 | 4 | 73.95 | 76.95 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3
J-7 | 7 | 27 | 72 | O-75 | 40 | 5 | 76.95 | 80.95 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
J-8 | 8 | 28 | 58 | O-80 | 41 | 0 | 28 | 39.4 | 11 | 0 | 9 | 13 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0
J-8 | 8 | 28 | 58 | O-81 | 42 | 1 | 39.4 | 48.8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 11
J-8 | 8 | 28 | 58 | O-82 | 43 | 2 | 48.8 | 54.9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
J-8 | 8 | 28 | 58 | O-83 | 44 | 3 | 54.9 | 69.2 | 13 | 12 | 12 | 14 | 16 | 15 | 17 | 13 | 16 | 15
J-9 | 9 | 37 | 54 | O-90 | 45 | 0 | 37 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
J-9 | 9 | 37 | 54 | O-91 | 46 | 1 | 39 | 54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 17 | 0 | 16
J-9 | 9 | 37 | 54 | O-92 | 47 | 2 | 54 | 61.8333 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 0 | 7 | 9 | 9 | 0
J-9 | 9 | 37 | 54 | O-93 | 48 | 3 | 61.8333 | 74.9444 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 11 | 13 | 11 | 0 | 14
J-9 | 9 | 37 | 54 | O-94 | 49 | 4 | 74.9444 | 75.9444 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
J-10 | 10 | 39 | 67 | O-100 | 50 | 0 | 39 | 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
J-10 | 10 | 39 | 67 | O-101 | 51 | 1 | 43 | 53.4 | 10 | 12 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12
J-10 | 10 | 39 | 67 | O-102 | 52 | 2 | 53.4 | 65.9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 12 | 11 | 12 | 0
J-10 | 10 | 39 | 67 | O-103 | 53 | 3 | 65.9 | 68.9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
J-10 | 10 | 39 | 67 | O-104 | 54 | 4 | 68.9 | 69.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
J-10 | 10 | 39 | 67 | O-105 | 55 | 5 | 69.9 | 87.9 | 21 | 16 | 0 | 0 | 15 | 19 | 15 | 0 | 20 | 20
J-11 | 11 | 44 | 58 | O-110 | 56 | 0 | 44 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
J-11 | 11 | 44 | 58 | O-111 | 57 | 1 | 46 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
J-11 | 11 | 44 | 58 | O-112 | 58 | 2 | 47 | 59 | 14 | 11 | 0 | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
J-11 | 11 | 44 | 58 | O-113 | 59 | 3 | 59 | 71.7 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 14
J-11 | 11 | 44 | 58 | O-114 | 60 | 4 | 71.7 | 83.9 | 10 | 0 | 12 | 11 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0
J-11 | 11 | 44 | 58 | O-115 | 61 | 5 | 83.9 | 87.9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
J-12 | 12 | 49 | 46 | O-120 | 62 | 0 | 49 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4
J-12 | 12 | 49 | 46 | O-121 | 63 | 1 | 53 | 66.1429 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12
J-12 | 12 | 49 | 46 | O-122 | 64 | 2 | 66.1429 | 78.8571 | 0 | 14 | 10 | 14 | 13 | 10 | 0 | 0 | 14 | 14
J-12 | 12 | 49 | 46 | O-123 | 65 | 3 | 78.8571 | 83.8571 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
J-13 | 13 | 51 | 73 | O-130 | 66 | 0 | 51 | 65.6667 | 16 | 14 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 14
J-13 | 13 | 51 | 73 | O-131 | 67 | 1 | 65.6667 | 66.6667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
J-13 | 13 | 51 | 73 | O-132 | 68 | 2 | 66.6667 | 81.3333 | 0 | 0 | 12 | 13 | 16 | 0 | 15 | 14 | 18 | 0
J-13 | 13 | 51 | 73 | O-133 | 69 | 3 | 81.3333 | 101.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 0 | 17 | 23 | 18
J-13 | 13 | 51 | 73 | O-134 | 70 | 4 | 101.5 | 104.5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
J-14 | 14 | 55 | 56 | O-140 | 71 | 0 | 55 | 62 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 6
J-14 | 14 | 55 | 56 | O-141 | 72 | 1 | 62 | 74.6 | 12 | 14 | 14 | 11 | 13 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14
J-14 | 14 | 55 | 56 | O-142 | 73 | 2 | 74.6 | 79.6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6
J-14 | 14 | 55 | 56 | O-143 | 74 | 3 | 79.6 | 95.1556 | 13 | 0 | 17 | 19 | 14 | 19 | 16 | 13 | 16 | 13
J-15 | 15 | 59 | 67 | O-150 | 75 | 0 | 59 | 69.6667 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 0 | 13 | 11 | 12 | 10
J-15 | 15 | 59 | 67 | O-151 | 76 | 1 | 69.6667 | 87 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 16 | 19 | 18 | 14
J-15 | 15 | 59 | 67 | O-152 | 77 | 2 | 87 | 95.5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 8
J-15 | 15 | 59 | 67 | O-153 | 78 | 3 | 95.5 | 109.3571 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
J-16 | 16 | 63 | 80 | O-160 | 79 | 0 | 63 | 81 | 19 | 18 | 15 | 0 | 21 | 21 | 18 | 20 | 15 | 15
J-16 | 16 | 63 | 80 | O-161 | 80 | 1 | 81 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9
J-16 | 16 | 63 | 80 | O-162 | 81 | 2 | 89.4 | 103.8 | 12 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0
J-16 | 16 | 63 | 80 | O-163 | 82 | 3 | 103.8 | 122.4 | 16 | 21 | 0 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 | 16
J-17 | 17 | 70 | 78 | O-170 | 83 | 0 | 70 | 89.2222 | 0 | 20 | 19 | 18 | 16 | 18 | 21 | 19 | 22 | 20
J-17 | 17 | 70 | 78 | O-171 | 84 | 1 | 89.2222 | 92.2222 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
J-17 | 17 | 70 | 78 | O-172 | 85 | 2 | 92.2222 | 94.2222 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
J-17 | 17 | 70 | 78 | O-173 | 86 | 3 | 94.2222 | 108.7937 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 18
J-17 | 17 | 70 | 78 | O-174 | 87 | 4 | 108.7937 | 126.7937 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 20 | 0 | 15 | 18
J-18 | 18 | 77 | 78 | O-180 | 88 | 0 | 77 | 86 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10
J-18 | 18 | 77 | 78 | O-181 | 89 | 1 | 86 | 104.2857 | 20 | 19 | 16 | 0 | 21 | 0 | 17 | 20 | 15 | 0
J-18 | 18 | 77 | 78 | O-182 | 90 | 2 | 104.2857 | 121.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 16 | 16 | 20
J-18 | 18 | 77 | 78 | O-183 | 91 | 3 | 121.8857 | 130.8857 | 8 | 9 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
J-18 | 18 | 77 | 78 | O-184 | 92 | 4 | 130.8857 | 134.8857 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
J-19 | 19 | 79 | 121 | O-190 | 93 | 0 | 79 | 96.6 | 0 | 17 | 0 | 16 | 16 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0
J-19 | 19 | 79 | 121 | O-191 | 94 | 1 | 96.6 | 103.85 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7
J-19 | 19 | 79 | 121 | O-192 | 95 | 2 | 103.85 | 122.225 | 0 | 16 | 16 | 22 | 21 | 17 | 20 | 0 | 19 | 16
J-19 | 19 | 79 | 121 | O-193 | 96 | 3 | 122.225 | 137.6694 | 0 | 18 | 16 | 15 | 15 | 12 | 16 | 16 | 15 | 16
J-19 | 19 | 79 | 121 | O-194 | 97 | 4 | 137.6694 | 154.9552 | 19 | 15 | 0 | 0 | 16 | 19 | 16 | 0 | 20 | 16
J-19 | 19 | 79 | 121 | O-195 | 98 | 5 | 154.9552 | 165.8123 | 12 | 11 | 9 | 0 | 12 | 9 | 13 | 10 | 0 | 0

## initial
Job_Name | Job_Index | Arrival_Date | Due_Date | Operation_Name | Operation_Index | Order | Start_Date | Finish_Date | Machine 0 | Machine 1 | Machine 2 | Machine 3 | Machine 4 | Machine 5 | Machine 6 | Machine 7 | Machine 8 | Machine 9 | Initial_Machine
J-0 | 0 | 0 | 120 | O-00 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 19 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 13 | 14 | 19 | 0 | Machine 7