## scenario
Job_Name | Job_Index | Arrival_Date | Due_Date | Operation_Name | Operation_Index | Order | Start_Date | Finish_Date | Machine 0 | Machine 1 | Machine 2 | Machine 3 | Machine 4
J-0 | 0 | 0 | 69 | O-00 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 22 | 17 | 22 | 16 | 22
J-0 | 0 | 0 | 69 | O-01 | 1 | 1 | 19.8 | 27.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7
J-0 | 0 | 0 | 69 | O-02 | 2 | 2 | 27.3 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
J-0 | 0 | 0 | 69 | O-03 | 3 | 3 | 39.3 | 53.3 | 14 | 0 | 12 | 0 | 16
J-1 | 1 | 1 | 88 | O-10 | 4 | 0 | 1 | 15 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0
J-1 | 1 | 1 | 88 | O-11 | 5 | 1 | 15 | 30.2 | 18 | 16 | 14 | 15 | 13
J-1 | 1 | 1 | 88 | O-12 | 6 | 2 | 30.2 | 33.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
J-1 | 1 | 1 | 88 | O-13 | 7 | 3 | 33.2 | 45.2 | 14 | 14 | 10 | 12 | 10
J-1 | 1 | 1 | 88 | O-14 | 8 | 4 | 45.2 | 51.2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
J-1 | 1 | 1 | 88 | O-15 | 9 | 5 | 51.2 | 70.2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
J-2 | 2 | 3 | 69 | O-20 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
J-2 | 2 | 3 | 69 | O-21 | 11 | 1 | 7 | 20.5 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0
J-2 | 2 | 3 | 69 | O-22 | 12 | 2 | 20.5 | 30.8333 | 10 | 10 | 0 | 11 | 0
J-2 | 2 | 3 | 69 | O-23 | 13 | 3 | 30.8333 | 47.8333 | 18 | 16 | 15 | 19 | 0
J-2 | 2 | 3 | 69 | O-24 | 14 | 4 | 47.8333 | 56.0333 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8
J-3 | 3 | 4 | 66 | O-30 | 15 | 0 | 4 | 16 | 0 | 13 | 11 | 12 | 0
J-3 | 3 | 4 | 66 | O-31 | 16 | 1 | 16 | 25.75 | 10 | 0 | 10 | 10 | 9
J-3 | 3 | 4 | 66 | O-32 | 17 | 2 | 25.75 | 31.25 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6
J-3 | 3 | 4 | 66 | O-33 | 18 | 3 | 31.25 | 40.25 | 10 | 8 | 0 | 10 | 8
J-3 | 3 | 4 | 66 | O-34 | 19 | 4 | 40.25 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
J-4 | 4 | 7 | 67 | O-40 | 20 | 0 | 7 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
J-4 | 4 | 7 | 67 | O-41 | 21 | 1 | 10 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
J-4 | 4 | 7 | 67 | O-42 | 22 | 2 | 17 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15
J-4 | 4 | 7 | 67 | O-43 | 23 | 3 | 32.5 | 38.5 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7
J-4 | 4 | 7 | 67 | O-44 | 24 | 4 | 38.5 | 58 | 20 | 17 | 23 | 0 | 18
J-5 | 5 | 8 | 66 | O-50 | 25 | 0 | 8 | 20 | 0 | 12 | 10 | 13 | 13
J-5 | 5 | 8 | 66 | O-51 | 26 | 1 | 20 | 37.6667 | 16 | 20 | 0 | 17 | 0
J-5 | 5 | 8 | 66 | O-52 | 27 | 2 | 37.6667 | 56 | 19 | 0 | 18 | 0 | 18
J-5 | 5 | 8 | 66 | O-53 | 28 | 3 | 56 | 59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
J-6 | 6 | 9 | 93 | O-60 | 29 | 0 | 9 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
J-6 | 6 | 9 | 93 | O-61 | 30 | 1 | 13 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9
J-6 | 6 | 9 | 93 | O-62 | 31 | 2 | 23 | 42.75 | 19 | 0 | 22 | 20 | 18
J-6 | 6 | 9 | 93 | O-63 | 32 | 3 | 42.75 | 59.0833 | 0 | 16 | 0 | 18 | 15
J-6 | 6 | 9 | 93 | O-64 | 33 | 4 | 59.0833 | 79.0833 | 16 | 23 | 20 | 20 | 21
J-7 | 7 | 12 | 70 | O-70 | 34 | 0 | 12 | 32 | 0 | 19 | 0 | 22 | 19
J-7 | 7 | 12 | 70 | O-71 | 35 | 1 | 32 | 39.75 | 7 | 0 | 8 | 8 | 8
J-7 | 7 | 12 | 70 | O-72 | 36 | 2 | 39.75 | 49.25 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0
J-7 | 7 | 12 | 70 | O-73 | 37 | 3 | 49.25 | 57.5833 | 0 | 7 | 9 | 9 | 0
J-7 | 7 | 12 | 70 | O-74 | 38 | 4 | 57.5833 | 67.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
J-8 | 8 | 14 | 55 | O-80 | 39 | 0 | 14 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6
J-8 | 8 | 14 | 55 | O-81 | 40 | 1 | 19 | 23 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4
J-8 | 8 | 14 | 55 | O-82 | 41 | 2 | 23 | 37 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0
J-8 | 8 | 14 | 55 | O-83 | 42 | 3 | 37 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
J-8 | 8 | 14 | 55 | O-84 | 43 | 4 | 38 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
J-9 | 9 | 27 | 74 | O-90 | 44 | 0 | 27 | 36.2 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10
J-9 | 9 | 27 | 74 | O-91 | 45 | 1 | 36.2 | 50.2 | 16 | 12 | 0 | 16 | 12
J-9 | 9 | 27 | 74 | O-92 | 46 | 2 | 50.2 | 65 | 13 | 17 | 14 | 13 | 17
J-9 | 9 | 27 | 74 | O-93 | 47 | 3 | 65 | 82.6667 | 0 | 19 | 15 | 0 | 19

## initial
Job_Name | Job_Index | Arrival_Date | Due_Date | Operation_Name | Operation_Index | Order | Start_Date | Finish_Date | Machine 0 | Machine 1 | Machine 2 | Machine 3 | Machine 4