## scenario
Job_Name | Job_Index | Arrival_Date | Due_Date | Operation_Name | Operation_Index | Order | Start_Date | Finish_Date | Machine 0 | Machine 1 | Machine 2 | Machine 3 | Machine 4
J-0 | 0 | 0 | 96 | O-00 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 12 | 16 | 12 | 13 | 16
J-0 | 0 | 0 | 96 | O-01 | 1 | 1 | 13.8 | 32 | 18 | 16 | 19 | 21 | 17
J-0 | 0 | 0 | 96 | O-02 | 2 | 2 | 32 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12
J-0 | 0 | 0 | 96 | O-03 | 3 | 3 | 43 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
J-0 | 0 | 0 | 96 | O-04 | 4 | 4 | 44 | 63 | 0 | 0 | 16 | 20 | 21
J-0 | 0 | 0 | 96 | O-05 | 5 | 5 | 63 | 71.5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0
J-1 | 1 | 2 | 42 | O-10 | 6 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
J-1 | 1 | 2 | 42 | O-11 | 7 | 1 | 15 | 21.5 | 6 | 0 | 6 | 8 | 6
J-1 | 1 | 2 | 42 | O-12 | 8 | 2 | 21.5 | 28.5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
J-1 | 1 | 2 | 42 | O-13 | 9 | 3 | 28.5 | 34.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
J-1 | 1 | 2 | 42 | O-14 | 10 | 4 | 34.5 | 35.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
J-2 | 2 | 3 | 46 | O-20 | 11 | 0 | 3 | 10 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0
J-2 | 2 | 3 | 46 | O-21 | 12 | 1 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
J-2 | 2 | 3 | 46 | O-22 | 13 | 2 | 12 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4
J-2 | 2 | 3 | 46 | O-23 | 14 | 3 | 16 | 33.4 | 17 | 19 | 17 | 15 | 19
J-2 | 2 | 3 | 46 | O-24 | 15 | 4 | 33.4 | 37.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
J-2 | 2 | 3 | 46 | O-25 | 16 | 5 | 37.4 | 39.4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2
J-3 | 3 | 4 | 88 | O-30 | 17 | 0 | 4 | 22 | 15 | 21 | 19 | 16 | 19
J-3 | 3 | 4 | 88 | O-31 | 18 | 1 | 22 | 40.6 | 20 | 22 | 16 | 17 | 18
J-3 | 3 | 4 | 88 | O-32 | 19 | 2 | 40.6 | 46.1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0
J-3 | 3 | 4 | 88 | O-33 | 20 | 3 | 46.1 | 65.1 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0
J-3 | 3 | 4 | 88 | O-34 | 21 | 4 | 65.1 | 71.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
J-4 | 4 | 5 | 78 | O-40 | 22 | 0 | 5 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9
J-4 | 4 | 5 | 78 | O-41 | 23 | 1 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
J-4 | 4 | 5 | 78 | O-42 | 24 | 2 | 31 | 45 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0
J-4 | 4 | 5 | 78 | O-43 | 25 | 3 | 45 | 58.75 | 16 | 0 | 13 | 12 | 14
J-4 | 4 | 5 | 78 | O-44 | 26 | 4 | 58.75 | 65 | 5 | 0 | 6 | 7 | 7
J-5 | 5 | 8 | 57 | O-50 | 27 | 0 | 8 | 26 | 20 | 18 | 16 | 18 | 0
J-5 | 5 | 8 | 57 | O-51 | 28 | 1 | 26 | 31 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0
J-5 | 5 | 8 | 57 | O-52 | 29 | 2 | 31 | 45.3333 | 12 | 16 | 0 | 15 | 0
J-5 | 5 | 8 | 57 | O-53 | 30 | 3 | 45.3333 | 50.5833 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5
J-6 | 6 | 12 | 50 | O-60 | 31 | 0 | 12 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
J-6 | 6 | 12 | 50 | O-61 | 32 | 1 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5
J-6 | 6 | 12 | 50 | O-62 | 33 | 2 | 21 | 41.75 | 20 | 23 | 24 | 0 | 16
J-6 | 6 | 12 | 50 | O-63 | 34 | 3 | 41.75 | 49.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
J-7 | 7 | 15 | 39 | O-70 | 35 | 0 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
J-7 | 7 | 15 | 39 | O-71 | 36 | 1 | 23 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
J-7 | 7 | 15 | 39 | O-72 | 37 | 2 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
J-7 | 7 | 15 | 39 | O-73 | 38 | 3 | 28 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
J-7 | 7 | 15 | 39 | O-74 | 39 | 4 | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
J-7 | 7 | 15 | 39 | O-75 | 40 | 5 | 35 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13
J-8 | 8 | 20 | 85 | O-80 | 41 | 0 | 20 | 29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
J-8 | 8 | 20 | 85 | O-81 | 42 | 1 | 29 | 40.5 | 11 | 11 | 13 | 0 | 11
J-8 | 8 | 20 | 85 | O-82 | 43 | 2 | 40.5 | 59.75 | 17 | 22 | 22 | 0 | 16
J-8 | 8 | 20 | 85 | O-83 | 44 | 3 | 59.75 | 63.75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
J-8 | 8 | 20 | 85 | O-84 | 45 | 4 | 63.75 | 69.15 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6
J-8 | 8 | 20 | 85 | O-85 | 46 | 5 | 69.15 | 84.15 | 14 | 15 | 0 | 14 | 17
J-9 | 9 | 22 | 88 | O-90 | 47 | 0 | 22 | 31.8 | 9 | 9 | 12 | 11 | 8
J-9 | 9 | 22 | 88 | O-91 | 48 | 1 | 31.8 | 40.8 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0
J-9 | 9 | 22 | 88 | O-92 | 49 | 2 | 40.8 | 47.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6
J-9 | 9 | 22 | 88 | O-93 | 50 | 3 | 47.8 | 64.3 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0
J-9 | 9 | 22 | 88 | O-94 | 51 | 4 | 64.3 | 83.3 | 17 | 16 | 18 | 22 | 22
J-9 | 9 | 22 | 88 | O-95 | 52 | 5 | 83.3 | 89.3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0

## initial
Job_Name | Job_Index | Arrival_Date | Due_Date | Operation_Name | Operation_Index | Order | Start_Date | Finish_Date | Machine 0 | Machine 1 | Machine 2 | Machine 3 | Machine 4