## scenario
Job_Name | Job_Index | Arrival_Date | Due_Date | Operation_Name | Operation_Index | Order | Start_Date | Finish_Date | Machine 0 | Machine 1 | Machine 2 | Machine 3 | Machine 4
J-0 | 0 | 0 | 87 | O-00 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 8 | 0 | 7 | 7 | 7
J-0 | 0 | 0 | 87 | O-01 | 1 | 1 | 7.25 | 26.65 | 18 | 17 | 19 | 22 | 21
J-0 | 0 | 0 | 87 | O-02 | 2 | 2 | 26.65 | 31.65 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6
J-0 | 0 | 0 | 87 | O-03 | 3 | 3 | 31.65 | 43.15 | 13 | 11 | 0 | 9 | 13
J-0 | 0 | 0 | 87 | O-04 | 4 | 4 | 43.15 | 56.15 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13
J-0 | 0 | 0 | 87 | O-05 | 5 | 5 | 56.15 | 65.55 | 8 | 10 | 11 | 8 | 10
J-1 | 1 | 2 | 99 | O-10 | 6 | 0 | 2 | 14.75 | 13 | 12 | 14 | 0 | 12
J-1 | 1 | 2 | 99 | O-11 | 7 | 1 | 14.75 | 29.25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16
J-1 | 1 | 2 | 99 | O-12 | 8 | 2 | 29.25 | 42.75 | 0 | 14 | 14 | 12 | 14
J-1 | 1 | 2 | 99 | O-13 | 9 | 3 | 42.75 | 60.75 | 0 | 17 | 20 | 16 | 19
J-1 | 1 | 2 | 99 | O-14 | 10 | 4 | 60.75 | 69.25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9
J-1 | 1 | 2 | 99 | O-15 | 11 | 5 | 69.25 | 77.9167 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0
J-2 | 2 | 5 | 51 | O-20 | 12 | 0 | 5 | 21.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18
J-2 | 2 | 5 | 51 | O-21 | 13 | 1 | 21.5 | 32.3 | 11 | 12 | 9 | 11 | 11
J-2 | 2 | 5 | 51 | O-22 | 14 | 2 | 32.3 | 34.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
J-2 | 2 | 5 | 51 | O-23 | 15 | 3 | 34.3 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
J-3 | 3 | 12 | 96 | O-30 | 16 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7
J-3 | 3 | 12 | 96 | O-31 | 17 | 1 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
J-3 | 3 | 12 | 96 | O-32 | 18 | 2 | 36 | 52.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14
J-3 | 3 | 12 | 96 | O-33 | 19 | 3 | 52.5 | 64.5 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0
J-3 | 3 | 12 | 96 | O-34 | 20 | 4 | 64.5 | 71.75 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8
J-3 | 3 | 12 | 96 | O-35 | 21 | 5 | 71.75 | 86.25 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0
J-4 | 4 | 16 | 70 | O-40 | 22 | 0 | 16 | 23.5 | 8 | 0 | 7 | 7 | 8
J-4 | 4 | 16 | 70 | O-41 | 23 | 1 | 23.5 | 30.8333 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0
J-4 | 4 | 16 | 70 | O-42 | 24 | 2 | 30.8333 | 40.8333 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
J-4 | 4 | 16 | 70 | O-43 | 25 | 3 | 40.8333 | 57.8333 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19
J-4 | 4 | 16 | 70 | O-44 | 26 | 4 | 57.8333 | 61.8333 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
J-4 | 4 | 16 | 70 | O-45 | 27 | 5 | 61.8333 | 71.0833 | 0 | 10 | 9 | 8 | 10
J-5 | 5 | 19 | 54 | O-50 | 28 | 0 | 19 | 22 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
J-5 | 5 | 19 | 54 | O-51 | 29 | 1 | 22 | 31.6667 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9
J-5 | 5 | 19 | 54 | O-52 | 30 | 2 | 31.6667 | 37.6667 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0
J-5 | 5 | 19 | 54 | O-53 | 31 | 3 | 37.6667 | 55.4167 | 17 | 18 | 19 | 17 | 0
J-5 | 5 | 19 | 54 | O-54 | 32 | 4 | 55.4167 | 60.4167 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6
J-6 | 6 | 21 | 81 | O-60 | 33 | 0 | 21 | 39 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0
J-6 | 6 | 21 | 81 | O-61 | 34 | 1 | 39 | 46 | 6 | 7 | 7 | 8 | 0
J-6 | 6 | 21 | 81 | O-62 | 35 | 2 | 46 | 60 | 15 | 16 | 13 | 12 | 0
J-6 | 6 | 21 | 81 | O-63 | 36 | 3 | 60 | 67 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0
J-6 | 6 | 21 | 81 | O-64 | 37 | 4 | 67 | 76.5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10
J-6 | 6 | 21 | 81 | O-65 | 38 | 5 | 76.5 | 81.75 | 5 | 0 | 6 | 6 | 4
J-7 | 7 | 25 | 92 | O-70 | 39 | 0 | 25 | 40.6667 | 15 | 18 | 14 | 0 | 0
J-7 | 7 | 25 | 92 | O-71 | 40 | 1 | 40.6667 | 57.3333 | 18 | 19 | 0 | 13 | 0
J-7 | 7 | 25 | 92 | O-72 | 41 | 2 | 57.3333 | 64.1333 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8
J-7 | 7 | 25 | 92 | O-73 | 42 | 3 | 64.1333 | 77.7333 | 14 | 14 | 11 | 15 | 14
J-7 | 7 | 25 | 92 | O-74 | 43 | 4 | 77.7333 | 92.7333 | 13 | 0 | 17 | 0 | 15
J-8 | 8 | 31 | 80 | O-80 | 44 | 0 | 31 | 46.6 | 18 | 15 | 17 | 15 | 13
J-8 | 8 | 31 | 80 | O-81 | 45 | 1 | 46.6 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
J-8 | 8 | 31 | 80 | O-82 | 46 | 2 | 52.6 | 59.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6
J-8 | 8 | 31 | 80 | O-83 | 47 | 3 | 59.1 | 75.35 | 17 | 15 | 16 | 0 | 17
J-8 | 8 | 31 | 80 | O-84 | 48 | 4 | 75.35 | 80.85 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5
J-8 | 8 | 31 | 80 | O-85 | 49 | 5 | 80.85 | 92.25 | 12 | 9 | 10 | 13 | 13
J-9 | 9 | 39 | 54 | O-90 | 50 | 0 | 39 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
J-9 | 9 | 39 | 54 | O-91 | 51 | 1 | 40 | 50 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10
J-9 | 9 | 39 | 54 | O-92 | 52 | 2 | 50 | 63.6667 | 14 | 0 | 13 | 14 | 0
J-9 | 9 | 39 | 54 | O-93 | 53 | 3 | 63.6667 | 82.1667 | 19 | 19 | 20 | 0 | 16

## initial
Job_Name | Job_Index | Arrival_Date | Due_Date | Operation_Name | Operation_Index | Order | Start_Date | Finish_Date | Machine 0 | Machine 1 | Machine 2 | Machine 3 | Machine 4