## scenario
Job_Name | Job_Index | Arrival_Date | Due_Date | Operation_Name | Operation_Index | Order | Start_Date | Finish_Date | Machine 0 | Machine 1 | Machine 2 | Machine 3 | Machine 4 | Machine 5
J-0 | 0 | 0 | 90 | O-00 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 18 | 18 | 17 | 13 | 18 | 0
J-0 | 0 | 0 | 90 | O-01 | 1 | 1 | 16.8 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0
J-0 | 0 | 0 | 90 | O-02 | 2 | 2 | 31.8 | 50.8 | 17 | 18 | 0 | 22 | 0 | 0
J-0 | 0 | 0 | 90 | O-03 | 3 | 3 | 50.8 | 66.3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
J-1 | 1 | 8 | 104 | O-10 | 4 | 0 | 8 | 26 | 19 | 16 | 0 | 20 | 18 | 17
J-1 | 1 | 8 | 104 | O-11 | 5 | 1 | 26 | 37.8 | 13 | 0 | 9 | 13 | 13 | 11
J-1 | 1 | 8 | 104 | O-12 | 6 | 2 | 37.8 | 51.9667 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13
J-1 | 1 | 8 | 104 | O-13 | 7 | 3 | 51.9667 | 68.9667 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17
J-1 | 1 | 8 | 104 | O-14 | 8 | 4 | 68.9667 | 85.7667 | 17 | 16 | 15 | 0 | 20 | 16
J-2 | 2 | 15 | 109 | O-20 | 9 | 0 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11
J-2 | 2 | 15 | 109 | O-21 | 10 | 1 | 26 | 38 | 12 | 12 | 0 | 0 | 14 | 10
J-2 | 2 | 15 | 109 | O-22 | 11 | 2 | 38 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
J-2 | 2 | 15 | 109 | O-23 | 12 | 3 | 51 | 71 | 19 | 17 | 22 | 23 | 17 | 22
J-2 | 2 | 15 | 109 | O-24 | 13 | 4 | 71 | 82.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
J-2 | 2 | 15 | 109 | O-25 | 14 | 5 | 82.5 | 98.1 | 17 | 18 | 14 | 16 | 0 | 13
J-3 | 3 | 32 | 88 | O-30 | 15 | 0 | 32 | 44 | 12 | 13 | 13 | 0 | 13 | 9
J-3 | 3 | 32 | 88 | O-31 | 16 | 1 | 44 | 61 | 17 | 17 | 0 | 0 | 16 | 18
J-3 | 3 | 32 | 88 | O-32 | 17 | 2 | 61 | 79.6667 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 19
J-3 | 3 | 32 | 88 | O-33 | 18 | 3 | 79.6667 | 99.6667 | 16 | 21 | 0 | 0 | 19 | 24
J-4 | 4 | 34 | 104 | O-40 | 19 | 0 | 34 | 49 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13
J-4 | 4 | 34 | 104 | O-41 | 20 | 1 | 49 | 63.3333 | 14 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0
J-4 | 4 | 34 | 104 | O-42 | 21 | 2 | 63.3333 | 82.0833 | 21 | 0 | 19 | 0 | 18 | 17
J-4 | 4 | 34 | 104 | O-43 | 22 | 3 | 82.0833 | 96.4167 | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13
J-4 | 4 | 34 | 104 | O-44 | 23 | 4 | 96.4167 | 111.4167 | 13 | 17 | 18 | 0 | 14 | 13
J-5 | 5 | 84 | 109 | O-50 | 24 | 0 | 84 | 99.3333 | 15 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0
J-5 | 5 | 84 | 109 | O-51 | 25 | 1 | 99.3333 | 115.3333 | 15 | 14 | 19 | 17 | 15 | 0
J-5 | 5 | 84 | 109 | O-52 | 26 | 2 | 115.3333 | 128.8333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14
J-5 | 5 | 84 | 109 | O-53 | 27 | 3 | 128.8333 | 144.6333 | 0 | 17 | 13 | 16 | 18 | 15
J-5 | 5 | 84 | 109 | O-54 | 28 | 4 | 144.6333 | 165.3833 | 19 | 23 | 24 | 0 | 17 | 0
J-6 | 6 | 86 | 68 | O-60 | 29 | 0 | 86 | 96 | 11 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11
J-6 | 6 | 86 | 68 | O-61 | 30 | 1 | 96 | 111.6667 | 13 | 13 | 17 | 18 | 16 | 17
J-6 | 6 | 86 | 68 | O-62 | 31 | 2 | 111.6667 | 128.1667 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
J-6 | 6 | 86 | 68 | O-63 | 32 | 3 | 128.1667 | 137.9667 | 10 | 0 | 9 | 11 | 9 | 10
J-7 | 7 | 93 | 123 | O-70 | 33 | 0 | 93 | 102.5 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0
J-7 | 7 | 93 | 123 | O-71 | 34 | 1 | 102.5 | 116.7 | 12 | 15 | 14 | 0 | 12 | 18
J-7 | 7 | 93 | 123 | O-72 | 35 | 2 | 116.7 | 134.0333 | 15 | 18 | 15 | 20 | 16 | 20
J-7 | 7 | 93 | 123 | O-73 | 36 | 3 | 134.0333 | 153.2833 | 22 | 16 | 17 | 0 | 0 | 22
J-7 | 7 | 93 | 123 | O-74 | 37 | 4 | 153.2833 | 172.7833 | 0 | 19 | 20 | 21 | 18 | 0
J-7 | 7 | 93 | 123 | O-75 | 38 | 5 | 172.7833 | 183.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
J-8 | 8 | 112 | 87 | O-80 | 39 | 0 | 112 | 127.3333 | 0 | 18 | 0 | 14 | 14 | 0
J-8 | 8 | 112 | 87 | O-81 | 40 | 1 | 127.3333 | 140.8333 | 15 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0
J-8 | 8 | 112 | 87 | O-82 | 41 | 2 | 140.8333 | 161.1667 | 0 | 18 | 23 | 0 | 20 | 0
J-8 | 8 | 112 | 87 | O-83 | 42 | 3 | 161.1667 | 178.1667 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J-9 | 9 | 119 | 134 | O-90 | 43 | 0 | 119 | 138.6667 | 18 | 17 | 0 | 24 | 0 | 0
J-9 | 9 | 119 | 134 | O-91 | 44 | 1 | 138.6667 | 149.8667 | 13 | 10 | 12 | 0 | 10 | 11
J-9 | 9 | 119 | 134 | O-92 | 45 | 2 | 149.8667 | 168.3667 | 17 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
J-9 | 9 | 119 | 134 | O-93 | 46 | 3 | 168.3667 | 187.7667 | 20 | 20 | 18 | 0 | 22 | 17
J-9 | 9 | 119 | 134 | O-94 | 47 | 4 | 187.7667 | 205.1 | 19 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0
J-9 | 9 | 119 | 134 | O-95 | 48 | 5 | 205.1 | 217.6 | 0 | 11 | 14 | 12 | 13 | 0
J-10 | 10 | 161 | 98 | O-100 | 49 | 0 | 161 | 178.6667 | 0 | 18 | 18 | 0 | 17 | 0
J-10 | 10 | 161 | 98 | O-101 | 50 | 1 | 178.6667 | 195.8333 | 18 | 15 | 20 | 19 | 14 | 17
J-10 | 10 | 161 | 98 | O-102 | 51 | 2 | 195.8333 | 205.8333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0
J-10 | 10 | 161 | 98 | O-103 | 52 | 3 | 205.8333 | 222.5 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 18
J-10 | 10 | 161 | 98 | O-104 | 53 | 4 | 222.5 | 235.8333 | 12 | 14 | 14 | 15 | 12 | 13
J-11 | 11 | 169 | 99 | O-110 | 54 | 0 | 169 | 180.8 | 13 | 13 | 9 | 11 | 0 | 13
J-11 | 11 | 169 | 99 | O-111 | 55 | 1 | 180.8 | 195.6333 | 16 | 16 | 13 | 14 | 16 | 14
J-11 | 11 | 169 | 99 | O-112 | 56 | 2 | 195.6333 | 212.3 | 18 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0
J-11 | 11 | 169 | 99 | O-113 | 57 | 3 | 212.3 | 230.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
J-11 | 11 | 169 | 99 | O-114 | 58 | 4 | 230.3 | 245.1 | 17 | 12 | 0 | 13 | 16 | 16
J-12 | 12 | 186 | 110 | O-120 | 59 | 0 | 186 | 197 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 10
J-12 | 12 | 186 | 110 | O-121 | 60 | 1 | 197 | 209.6667 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 11
J-12 | 12 | 186 | 110 | O-122 | 61 | 2 | 209.6667 | 226 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 16
J-12 | 12 | 186 | 110 | O-123 | 62 | 3 | 226 | 238.6667 | 11 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0
J-12 | 12 | 186 | 110 | O-124 | 63 | 4 | 238.6667 | 250.6667 | 11 | 14 | 0 | 13 | 0 | 10
J-12 | 12 | 186 | 110 | O-125 | 64 | 5 | 250.6667 | 267.2667 | 16 | 18 | 0 | 17 | 15 | 17
J-13 | 13 | 192 | 91 | O-130 | 65 | 0 | 192 | 204 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
J-13 | 13 | 192 | 91 | O-131 | 66 | 1 | 204 | 225 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
J-13 | 13 | 192 | 91 | O-132 | 67 | 2 | 225 | 244.6667 | 20 | 0 | 23 | 0 | 16 | 0
J-13 | 13 | 192 | 91 | O-133 | 68 | 3 | 244.6667 | 263.1667 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 20
J-14 | 14 | 197 | 110 | O-140 | 69 | 0 | 197 | 217 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
J-14 | 14 | 197 | 110 | O-141 | 70 | 1 | 217 | 234.75 | 19 | 0 | 0 | 18 | 17 | 17
J-14 | 14 | 197 | 110 | O-142 | 71 | 2 | 234.75 | 254.75 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
J-14 | 14 | 197 | 110 | O-143 | 72 | 3 | 254.75 | 273.0833 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
J-14 | 14 | 197 | 110 | O-144 | 73 | 4 | 273.0833 | 286.0833 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0

## initial
Job_Name | Job_Index | Arrival_Date | Due_Date | Operation_Name | Operation_Index | Order | Start_Date | Finish_Date | Machine 0 | Machine 1 | Machine 2 | Machine 3 | Machine 4 | Machine 5