## scenario
Job_Name | Job_Index | Arrival_Date | Due_Date | Operation_Name | Operation_Index | Order | Start_Date | Finish_Date | Machine 0 | Machine 1 | Machine 2 | Machine 3 | Machine 4 | Machine 5
J-0 | 0 | 0 | 127 | O-00 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 18 | 16
J-0 | 0 | 0 | 127 | O-01 | 1 | 1 | 18.5 | 35.1 | 16 | 0 | 18 | 15 | 16 | 18
J-0 | 0 | 0 | 127 | O-02 | 2 | 2 | 35.1 | 50.85 | 16 | 15 | 15 | 17 | 0 | 0
J-0 | 0 | 0 | 127 | O-03 | 3 | 3 | 50.85 | 63.05 | 11 | 14 | 0 | 14 | 12 | 10
J-0 | 0 | 0 | 127 | O-04 | 4 | 4 | 63.05 | 79.65 | 0 | 16 | 15 | 18 | 16 | 18
J-0 | 0 | 0 | 127 | O-05 | 5 | 5 | 79.65 | 95.9833 | 19 | 15 | 14 | 17 | 19 | 14
J-1 | 1 | 6 | 111 | O-10 | 6 | 0 | 6 | 17.3333 | 0 | 12 | 12 | 0 | 10 | 0
J-1 | 1 | 6 | 111 | O-11 | 7 | 1 | 17.3333 | 31.3333 | 14 | 16 | 12 | 12 | 15 | 15
J-1 | 1 | 6 | 111 | O-12 | 8 | 2 | 31.3333 | 44.9333 | 12 | 16 | 14 | 12 | 0 | 14
J-1 | 1 | 6 | 111 | O-13 | 9 | 3 | 44.9333 | 57.7333 | 0 | 14 | 11 | 13 | 11 | 15
J-1 | 1 | 6 | 111 | O-14 | 10 | 4 | 57.7333 | 77.4 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 17
J-1 | 1 | 6 | 111 | O-15 | 11 | 5 | 77.4 | 88.0667 | 13 | 9 | 10 | 10 | 9 | 13
J-2 | 2 | 12 | 90 | O-20 | 12 | 0 | 12 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
J-2 | 2 | 12 | 90 | O-21 | 13 | 1 | 24 | 34.4 | 0 | 11 | 12 | 9 | 11 | 9
J-2 | 2 | 12 | 90 | O-22 | 14 | 2 | 34.4 | 51.4 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 19
J-2 | 2 | 12 | 90 | O-23 | 15 | 3 | 51.4 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
J-2 | 2 | 12 | 90 | O-24 | 16 | 4 | 64.4 | 80.0667 | 13 | 17 | 18 | 13 | 19 | 14
J-3 | 3 | 46 | 96 | O-30 | 17 | 0 | 46 | 56.6 | 9 | 12 | 10 | 10 | 0 | 12
J-3 | 3 | 46 | 96 | O-31 | 18 | 1 | 56.6 | 76.6 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
J-3 | 3 | 46 | 96 | O-32 | 19 | 2 | 76.6 | 88.1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 13 | 11
J-3 | 3 | 46 | 96 | O-33 | 20 | 3 | 88.1 | 103.1 | 17 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0
J-3 | 3 | 46 | 96 | O-34 | 21 | 4 | 103.1 | 118.6 | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
J-4 | 4 | 48 | 87 | O-40 | 22 | 0 | 48 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
J-4 | 4 | 48 | 87 | O-41 | 23 | 1 | 64 | 80.5 | 14 | 0 | 0 | 19 | 14 | 19
J-4 | 4 | 48 | 87 | O-42 | 24 | 2 | 80.5 | 92.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J-4 | 4 | 48 | 87 | O-43 | 25 | 3 | 92.5 | 106.5 | 16 | 13 | 12 | 14 | 13 | 16
J-4 | 4 | 48 | 87 | O-44 | 26 | 4 | 106.5 | 116 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0
J-5 | 5 | 66 | 112 | O-50 | 27 | 0 | 66 | 79.6 | 15 | 12 | 12 | 17 | 12 | 0
J-5 | 5 | 66 | 112 | O-51 | 28 | 1 | 79.6 | 95.6 | 0 | 18 | 18 | 16 | 12 | 16
J-5 | 5 | 66 | 112 | O-52 | 29 | 2 | 95.6 | 110.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
J-5 | 5 | 66 | 112 | O-53 | 30 | 3 | 110.6 | 122.35 | 11 | 0 | 10 | 14 | 12 | 0
J-5 | 5 | 66 | 112 | O-54 | 31 | 4 | 122.35 | 133.0167 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11
J-5 | 5 | 66 | 112 | O-55 | 32 | 5 | 133.0167 | 149.5167 | 0 | 0 | 18 | 16 | 13 | 19
J-6 | 6 | 153 | 69 | O-60 | 33 | 0 | 153 | 173 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J-6 | 6 | 153 | 69 | O-61 | 34 | 1 | 173 | 183 | 12 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0
J-6 | 6 | 153 | 69 | O-62 | 35 | 2 | 183 | 194.25 | 10 | 12 | 11 | 0 | 12 | 0
J-6 | 6 | 153 | 69 | O-63 | 36 | 3 | 194.25 | 206.5833 | 14 | 10 | 12 | 13 | 14 | 11
J-7 | 7 | 177 | 117 | O-70 | 37 | 0 | 177 | 191.6667 | 13 | 17 | 12 | 14 | 17 | 15
J-7 | 7 | 177 | 117 | O-71 | 38 | 1 | 191.6667 | 209.6667 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
J-7 | 7 | 177 | 117 | O-72 | 39 | 2 | 209.6667 | 221.6667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
J-7 | 7 | 177 | 117 | O-73 | 40 | 3 | 221.6667 | 237.3333 | 18 | 13 | 12 | 17 | 16 | 18
J-7 | 7 | 177 | 117 | O-74 | 41 | 4 | 237.3333 | 249.5833 | 10 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13
J-7 | 7 | 177 | 117 | O-75 | 42 | 5 | 249.5833 | 268.1833 | 16 | 20 | 20 | 17 | 0 | 20
J-8 | 8 | 185 | 105 | O-80 | 43 | 0 | 185 | 202 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
J-8 | 8 | 185 | 105 | O-81 | 44 | 1 | 202 | 216.5 | 15 | 0 | 13 | 0 | 14 | 16
J-8 | 8 | 185 | 105 | O-82 | 45 | 2 | 216.5 | 235.5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
J-8 | 8 | 185 | 105 | O-83 | 46 | 3 | 235.5 | 256.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
J-8 | 8 | 185 | 105 | O-84 | 47 | 4 | 256.5 | 271.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J-9 | 9 | 194 | 87 | O-90 | 48 | 0 | 194 | 212.2 | 21 | 16 | 0 | 20 | 16 | 18
J-9 | 9 | 194 | 87 | O-91 | 49 | 1 | 212.2 | 226.7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15
J-9 | 9 | 194 | 87 | O-92 | 50 | 2 | 226.7 | 244.7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
J-9 | 9 | 194 | 87 | O-93 | 51 | 3 | 244.7 | 260.45 | 0 | 0 | 18 | 15 | 14 | 16
J-10 | 10 | 200 | 120 | O-100 | 52 | 0 | 200 | 215.75 | 15 | 0 | 16 | 17 | 0 | 15
J-10 | 10 | 200 | 120 | O-101 | 53 | 1 | 215.75 | 236.55 | 16 | 23 | 22 | 19 | 0 | 24
J-10 | 10 | 200 | 120 | O-102 | 54 | 2 | 236.55 | 248.3 | 0 | 13 | 0 | 11 | 11 | 12
J-10 | 10 | 200 | 120 | O-103 | 55 | 3 | 248.3 | 260.8 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0
J-10 | 10 | 200 | 120 | O-104 | 56 | 4 | 260.8 | 277.3 | 17 | 14 | 18 | 16 | 15 | 19
J-10 | 10 | 200 | 120 | O-105 | 57 | 5 | 277.3 | 289.6333 | 10 | 13 | 10 | 13 | 14 | 14
J-11 | 11 | 208 | 96 | O-110 | 58 | 0 | 208 | 220.75 | 12 | 14 | 12 | 0 | 0 | 13
J-11 | 11 | 208 | 96 | O-111 | 59 | 1 | 220.75 | 239.5 | 0 | 18 | 0 | 20 | 21 | 16
J-11 | 11 | 208 | 96 | O-112 | 60 | 2 | 239.5 | 253.6667 | 15 | 12 | 12 | 16 | 16 | 14
J-11 | 11 | 208 | 96 | O-113 | 61 | 3 | 253.6667 | 268.6667 | 14 | 15 | 17 | 12 | 14 | 18
J-11 | 11 | 208 | 96 | O-114 | 62 | 4 | 268.6667 | 279.6667 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
J-12 | 12 | 257 | 127 | O-120 | 63 | 0 | 257 | 278 | 0 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0
J-12 | 12 | 257 | 127 | O-121 | 64 | 1 | 278 | 291 | 14 | 12 | 15 | 13 | 11 | 0
J-12 | 12 | 257 | 127 | O-122 | 65 | 2 | 291 | 308 | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
J-12 | 12 | 257 | 127 | O-123 | 66 | 3 | 308 | 324.4 | 16 | 19 | 18 | 14 | 0 | 15
J-12 | 12 | 257 | 127 | O-124 | 67 | 4 | 324.4 | 339.7333 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 17
J-12 | 12 | 257 | 127 | O-125 | 68 | 5 | 339.7333 | 352.7333 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
J-13 | 13 | 280 | 81 | O-130 | 69 | 0 | 280 | 296.4 | 17 | 18 | 16 | 15 | 0 | 16
J-13 | 13 | 280 | 81 | O-131 | 70 | 1 | 296.4 | 315.8 | 0 | 20 | 18 | 20 | 20 | 19
J-13 | 13 | 280 | 81 | O-132 | 71 | 2 | 315.8 | 334.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
J-13 | 13 | 280 | 81 | O-133 | 72 | 3 | 334.8 | 345 | 9 | 0 | 10 | 10 | 11 | 11
J-14 | 14 | 296 | 94 | O-140 | 73 | 0 | 296 | 306.3333 | 0 | 0 | 10 | 11 | 10 | 0
J-14 | 14 | 296 | 94 | O-141 | 74 | 1 | 306.3333 | 316.3333 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J-14 | 14 | 296 | 94 | O-142 | 75 | 2 | 316.3333 | 331.5833 | 14 | 17 | 12 | 18 | 0 | 0
J-14 | 14 | 296 | 94 | O-143 | 76 | 3 | 331.5833 | 348.5833 | 0 | 20 | 15 | 20 | 16 | 14
J-14 | 14 | 296 | 94 | O-144 | 77 | 4 | 348.5833 | 367.3833 | 15 | 20 | 20 | 20 | 19 | 0

## initial
Job_Name | Job_Index | Arrival_Date | Due_Date | Operation_Name | Operation_Index | Order | Start_Date | Finish_Date | Machine 0 | Machine 1 | Machine 2 | Machine 3 | Machine 4 | Machine 5