## scenario
Job_Name | Job_Index | Arrival_Date | Due_Date | Operation_Name | Operation_Index | Order | Start_Date | Finish_Date | Machine 0 | Machine 1 | Machine 2 | Machine 3 | Machine 4 | Machine 5
J-0 | 0 | 0 | 68 | O-00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
J-0 | 0 | 0 | 68 | O-01 | 1 | 1 | 8 | 18.5 | 0 | 0 | 11 | 12 | 9 | 10
J-0 | 0 | 0 | 68 | O-02 | 2 | 2 | 18.5 | 38.9 | 20 | 19 | 23 | 21 | 19 | 0
J-0 | 0 | 0 | 68 | O-03 | 3 | 3 | 38.9 | 51.9 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
J-1 | 1 | 8 | 97 | O-10 | 4 | 0 | 8 | 28.25 | 0 | 20 | 0 | 21 | 18 | 22
J-1 | 1 | 8 | 97 | O-11 | 5 | 1 | 28.25 | 41.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
J-1 | 1 | 8 | 97 | O-12 | 6 | 2 | 41.25 | 52.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
J-1 | 1 | 8 | 97 | O-13 | 7 | 3 | 52.25 | 70.9167 | 21 | 18 | 16 | 21 | 18 | 18
J-1 | 1 | 8 | 97 | O-14 | 8 | 4 | 70.9167 | 83.9167 | 13 | 0 | 14 | 13 | 14 | 11
J-2 | 2 | 15 | 94 | O-20 | 9 | 0 | 15 | 32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J-2 | 2 | 15 | 94 | O-21 | 10 | 1 | 32 | 47.25 | 0 | 12 | 16 | 0 | 15 | 18
J-2 | 2 | 15 | 94 | O-22 | 11 | 2 | 47.25 | 64.25 | 16 | 17 | 0 | 16 | 0 | 19
J-2 | 2 | 15 | 94 | O-23 | 12 | 3 | 64.25 | 74.5833 | 10 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0
J-2 | 2 | 15 | 94 | O-24 | 13 | 4 | 74.5833 | 86.5833 | 11 | 12 | 12 | 14 | 11 | 0
J-3 | 3 | 19 | 110 | O-30 | 14 | 0 | 19 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
J-3 | 3 | 19 | 110 | O-31 | 15 | 1 | 37 | 56 | 0 | 17 | 20 | 20 | 0 | 0
J-3 | 3 | 19 | 110 | O-32 | 16 | 2 | 56 | 64.6667 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9
J-3 | 3 | 19 | 110 | O-33 | 17 | 3 | 64.6667 | 84.4167 | 0 | 22 | 0 | 21 | 18 | 18
J-3 | 3 | 19 | 110 | O-34 | 18 | 4 | 84.4167 | 102.6667 | 23 | 0 | 0 | 16 | 18 | 16
J-4 | 4 | 25 | 81 | O-40 | 19 | 0 | 25 | 42.3333 | 17 | 17 | 0 | 18 | 0 | 0
J-4 | 4 | 25 | 81 | O-41 | 20 | 1 | 42.3333 | 62.3333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
J-4 | 4 | 25 | 81 | O-42 | 21 | 2 | 62.3333 | 77 | 14 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
J-4 | 4 | 25 | 81 | O-43 | 22 | 3 | 77 | 89.8 | 11 | 15 | 11 | 15 | 12 | 0
J-5 | 5 | 37 | 90 | O-50 | 23 | 0 | 37 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
J-5 | 5 | 37 | 90 | O-51 | 24 | 1 | 46 | 59.5 | 13 | 0 | 14 | 13 | 0 | 14
J-5 | 5 | 37 | 90 | O-52 | 25 | 2 | 59.5 | 74.5 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15
J-5 | 5 | 37 | 90 | O-53 | 26 | 3 | 74.5 | 94 | 20 | 21 | 20 | 19 | 16 | 21
J-5 | 5 | 37 | 90 | O-54 | 27 | 4 | 94 | 106.6667 | 0 | 0 | 15 | 12 | 11 | 0
J-6 | 6 | 44 | 90 | O-60 | 28 | 0 | 44 | 53.8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9 | 0
J-6 | 6 | 44 | 90 | O-61 | 29 | 1 | 53.8 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
J-6 | 6 | 44 | 90 | O-62 | 30 | 2 | 66.8 | 76.6 | 8 | 9 | 12 | 12 | 8 | 0
J-6 | 6 | 44 | 90 | O-63 | 31 | 3 | 76.6 | 86.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
J-6 | 6 | 44 | 90 | O-64 | 32 | 4 | 86.6 | 99.6 | 13 | 0 | 0 | 11 | 15 | 13
J-6 | 6 | 44 | 90 | O-65 | 33 | 5 | 99.6 | 112.6 | 14 | 12 | 14 | 0 | 13 | 12
J-7 | 7 | 53 | 90 | O-70 | 34 | 0 | 53 | 67.1667 | 16 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12
J-7 | 7 | 53 | 90 | O-71 | 35 | 1 | 67.1667 | 80.8333 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12
J-7 | 7 | 53 | 90 | O-72 | 36 | 2 | 80.8333 | 91.8333 | 0 | 12 | 10 | 0 | 11 | 0
J-7 | 7 | 53 | 90 | O-73 | 37 | 3 | 91.8333 | 106.5833 | 0 | 0 | 12 | 17 | 12 | 18
J-7 | 7 | 53 | 90 | O-74 | 38 | 4 | 106.5833 | 119.9167 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12
J-8 | 8 | 56 | 127 | O-80 | 39 | 0 | 56 | 77.6667 | 24 | 0 | 17 | 24 | 0 | 0
J-8 | 8 | 56 | 127 | O-81 | 40 | 1 | 77.6667 | 96 | 20 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0
J-8 | 8 | 56 | 127 | O-82 | 41 | 2 | 96 | 114.5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0
J-8 | 8 | 56 | 127 | O-83 | 42 | 3 | 114.5 | 128.8333 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14
J-8 | 8 | 56 | 127 | O-84 | 43 | 4 | 128.8333 | 142.6667 | 14 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13
J-8 | 8 | 56 | 127 | O-85 | 44 | 5 | 142.6667 | 154.6667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
J-9 | 9 | 90 | 118 | O-90 | 45 | 0 | 90 | 103.3333 | 12 | 15 | 15 | 13 | 12 | 13
J-9 | 9 | 90 | 118 | O-91 | 46 | 1 | 103.3333 | 117.1333 | 15 | 12 | 14 | 15 | 0 | 13
J-9 | 9 | 90 | 118 | O-92 | 47 | 2 | 117.1333 | 134.5333 | 15 | 19 | 0 | 18 | 19 | 16
J-9 | 9 | 90 | 118 | O-93 | 48 | 3 | 134.5333 | 151.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
J-9 | 9 | 90 | 118 | O-94 | 49 | 4 | 151.5333 | 166.9333 | 15 | 15 | 13 | 0 | 16 | 18
J-9 | 9 | 90 | 118 | O-95 | 50 | 5 | 166.9333 | 180.6833 | 0 | 15 | 15 | 13 | 0 | 12
J-10 | 10 | 112 | 120 | O-100 | 51 | 0 | 112 | 131 | 0 | 17 | 0 | 0 | 21 | 0
J-10 | 10 | 112 | 120 | O-101 | 52 | 1 | 131 | 150.3333 | 0 | 16 | 0 | 21 | 0 | 21
J-10 | 10 | 112 | 120 | O-102 | 53 | 2 | 150.3333 | 168.3333 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0
J-10 | 10 | 112 | 120 | O-103 | 54 | 3 | 168.3333 | 178.5 | 9 | 12 | 10 | 11 | 11 | 8
J-10 | 10 | 112 | 120 | O-104 | 55 | 4 | 178.5 | 192 | 11 | 15 | 13 | 15 | 15 | 12
J-10 | 10 | 112 | 120 | O-105 | 56 | 5 | 192 | 203 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 13
J-11 | 11 | 140 | 108 | O-110 | 57 | 0 | 140 | 159.6667 | 22 | 17 | 17 | 22 | 18 | 22
J-11 | 11 | 140 | 108 | O-111 | 58 | 1 | 159.6667 | 176.8667 | 17 | 17 | 20 | 18 | 0 | 14
J-11 | 11 | 140 | 108 | O-112 | 59 | 2 | 176.8667 | 194.8667 | 0 | 17 | 0 | 18 | 19 | 0
J-11 | 11 | 140 | 108 | O-113 | 60 | 3 | 194.8667 | 210.6167 | 0 | 16 | 15 | 16 | 16 | 0
J-11 | 11 | 140 | 108 | O-114 | 61 | 4 | 210.6167 | 221.6167 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11
J-12 | 12 | 142 | 90 | O-120 | 62 | 0 | 142 | 153.6667 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 12
J-12 | 12 | 142 | 90 | O-121 | 63 | 1 | 153.6667 | 169.4167 | 15 | 15 | 0 | 19 | 14 | 0
J-12 | 12 | 142 | 90 | O-122 | 64 | 2 | 169.4167 | 181.4167 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
J-12 | 12 | 142 | 90 | O-123 | 65 | 3 | 181.4167 | 197.9167 | 14 | 18 | 0 | 14 | 0 | 20
J-12 | 12 | 142 | 90 | O-124 | 66 | 4 | 197.9167 | 207.5167 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 0
J-13 | 13 | 160 | 91 | O-130 | 67 | 0 | 160 | 181.3333 | 0 | 20 | 0 | 24 | 0 | 20
J-13 | 13 | 160 | 91 | O-131 | 68 | 1 | 181.3333 | 200.8333 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
J-13 | 13 | 160 | 91 | O-132 | 69 | 2 | 200.8333 | 220.8333 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | 0
J-13 | 13 | 160 | 91 | O-133 | 70 | 3 | 220.8333 | 230.3333 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 | 9
J-14 | 14 | 162 | 111 | O-140 | 71 | 0 | 162 | 174.4 | 14 | 11 | 11 | 13 | 0 | 13
J-14 | 14 | 162 | 111 | O-141 | 72 | 1 | 174.4 | 184.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
J-14 | 14 | 162 | 111 | O-142 | 73 | 2 | 184.4 | 197.4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
J-14 | 14 | 162 | 111 | O-143 | 74 | 3 | 197.4 | 217.0667 | 0 | 20 | 0 | 21 | 18 | 0
J-14 | 14 | 162 | 111 | O-144 | 75 | 4 | 217.0667 | 232.9 | 15 | 18 | 14 | 13 | 17 | 18
J-14 | 14 | 162 | 111 | O-145 | 76 | 5 | 232.9 | 248.9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0

## initial
Job_Name | Job_Index | Arrival_Date | Due_Date | Operation_Name | Operation_Index | Order | Start_Date | Finish_Date | Machine 0 | Machine 1 | Machine 2 | Machine 3 | Machine 4 | Machine 5